## Data
WBS | Tipo de Contrato | Item | OS | Disciplina | Cod Ativ | Parent_Task_Path | Subtask | Duration | Start | Finish | Work
4.1.1 | PPU |  | 319000 | Docagem | 251 | DOCAGEM > Plano de Picadeiro | Plano de Picadeiro | 1 d | Wed 06/05/26 | Wed 06/05/26 | 72
4.2.1.2.1 | Escopo | 65.68 | 218100 | Tratamento e Pintura - Reparo | 267 | DOCAGEM > Casaria > TIJUPÁ > TRATAMENTO E PINTURA DO TUBO DE 2" ATRÁS DA CHAMINÉ DE BB - Dimensão da área: tubo 2" com 3m de comprimento | TRATAMENTO ST3 NAS ÁREAS DE CORROSÃO | 2 d | Fri 08/05/26 | Sat 09/05/26 | 18
4.2.1.4.1 | Escopo | 65.70 | 104000 | Apoio - Reparo | 103 | DOCAGEM > Casaria > TIJUPÁ > TRATAMENTO E PINTURA DA GRADE DA CHAMINÉS (PARTE PRETA) EM BB E BE | Montar Andaime | 1 d | Wed 06/05/26 | Wed 06/05/26 | 36
4.2.1.4.2 | Escopo | 65.70 | 218100 | Máquinas - Reparo | 244 | DOCAGEM > Casaria > TIJUPÁ > TRATAMENTO E PINTURA DA GRADE DA CHAMINÉS (PARTE PRETA) EM BB E BE | DESMONTAGEM DA GRADE | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 27
4.2.1.7.1 | Escopo | 65.56 | 218100 | Tratamento e Pintura - Reparo | 267 | DOCAGEM > Casaria > TIJUPÁ > TRATAMENTO E PINTURA DAS DUAS ESCADAS DE ACESSO AO TETO DA CASA DE BATERIAS NO TIJUPÁ - Dimensão de cada escada: dois tubos de 2" com 2 metros de comprimento com seis degraus de barra quadrada de 1/2" com 500 mm de comprimento. | TRATAMENTO ST3 NAS ÁREAS DE CORROSÃO | 2 d | Fri 08/05/26 | Sat 09/05/26 | 18
4.2.1.14.1 | Escopo | 65.71 | 29000 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 243 | DOCAGEM > Casaria > TIJUPÁ > FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE 01 BARRA CHATA DE 2" COM 1/4" DE ESPESSURA E COM 1000 MM DE COMPRIMENTO CADA CAMINHO MECÂNICO DO TIJUPÁ EM BE | PROCESSAMENTO | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 18
4.2.1.15.1 | Escopo | 65.73 | 29000 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 243 | DOCAGEM > Casaria > TIJUPÁ > FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE UMA CURVA DE 1 1/2" NO GUARDA CORPO EM BE NO TIJUPÁ | PROCESSAMENTO | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 18
4.2.1.18.1 | Escopo | 65.61 | 214 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 206 | DOCAGEM > Casaria > TIJUPÁ > FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DE 10 MM DE ESPESSURA OU MAIOR, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 2500 X 400 MM -SUPORTE DE LIMINÁRIAS DO TIJUPÁ | CORTE | 2 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 36
4.2.3.1.1 | Escopo | 65.81 | 29000 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 243 | DOCAGEM > Casaria > CONVÉS DO CASTELO > FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DUAS CHAPAS SENDO UMA EM BB E OUTRA EM BE DA PROTEÇÃO DOS MOLINETES NO CONVÉS DE PROA | PROCESSAMENTO | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 18
4.2.3.5.1 | Escopo | 44.2 | 116000 | Apoio - Reparo | 103 | DOCAGEM > Casaria > CONVÉS DO CASTELO > BARREIRA NOS 4 CABEÇOS DA EMBARCAÇÃO | INSTALAÇÃO DE BARREIRA FÍSICA NA ÁREA DOS CABEÇOS - 4 Barras de 5m | 1 d | Wed 06/05/26 | Wed 06/05/26 | 36
4.2.4.1.1 | Escopo | 17 | 12000 | Apoio - Reparo | 103 | DOCAGEM > Casaria > MASTRO - ( FAVOR CONSIDERAR OS ITENS 17.1.2 ATÉ 17.1.9) > MASTRO PRINCIPAL | MONTAGEM DE ANDAIME | 2 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 144
4.2.6.1.1 | Escopo | 41.4 | 218100 | Máquinas - Reparo | 215 | DOCAGEM > Casaria > VENEZIANAS DE VENTILAÇÃO LOCALIZADOS NA CASARIA (MISTER ELIMINATOR) 12 Venezianas > VENEZIANA DA PRÇ MÁQUINAS BB/BE - 1650 x 2350 mm (02 unds) | REMOVER VENEZIANA | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 18
4.2.6.1.2 | Escopo | 41.4 | 218100 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 243 | DOCAGEM > Casaria > VENEZIANAS DE VENTILAÇÃO LOCALIZADOS NA CASARIA (MISTER ELIMINATOR) 12 Venezianas > VENEZIANA DA PRÇ MÁQUINAS BB/BE - 1650 x 2350 mm (02 unds) | REPARAR O QUADRO DE ALUMÍNIO | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 18
4.2.6.2.1 | Escopo | 41.1 | 218100 | Máquinas - Reparo | 215 | DOCAGEM > Casaria > VENEZIANAS DE VENTILAÇÃO LOCALIZADOS NA CASARIA (MISTER ELIMINATOR) 12 Venezianas > VENEZIANA COMPARTIMENTO DO AZIMUTAL - 400 x 550 mm | REMOVER VENEZIANA | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 18
4.2.6.2.2 | Escopo | 41.1 | 218100 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 243 | DOCAGEM > Casaria > VENEZIANAS DE VENTILAÇÃO LOCALIZADOS NA CASARIA (MISTER ELIMINATOR) 12 Venezianas > VENEZIANA COMPARTIMENTO DO AZIMUTAL - 400 x 550 mm | REPARAR O QUADRO DE ALUMÍNIO | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 9
4.2.6.3.1 | Escopo | 41.2 | 218100 | Máquinas - Reparo | 215 | DOCAGEM > Casaria > VENEZIANAS DE VENTILAÇÃO LOCALIZADOS NA CASARIA (MISTER ELIMINATOR) 12 Venezianas > VENEZIANA DO COMPATIMENTO DE CARGA - 400 x 850 mm Substituir | REMOVER VENEZIANA | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 18
4.4.2.1 | Escopo | 12.1.2 | 201100 | Docagem | 125 | DOCAGEM > Casco > AREA DO FUNDO CHATO Total = 1000 m² | Proteção de Sensores de fundo e velocidade | 2 d | Wed 06/05/26 | Thu 07/05/26 | 18.03
4.4.2.2 | Escopo | 12.1.2 | 201100 | Tratamento e Pintura - Reparo | 280 | DOCAGEM > Casco > AREA DO FUNDO CHATO Total = 1000 m² | RASPAGEM - Estimado 150 m² | 2 d | Wed 06/05/26 | Thu 07/05/26 | 18.03
4.4.2.3 | Escopo | 12.1.1 | 201200 | Tratamento e Pintura - Reparo | 262 | DOCAGEM > Casco > AREA DO FUNDO CHATO Total = 1000 m² | HIDROJATO 690 Bar 100% | 2 d | Wed 06/05/26 | Thu 07/05/26 | 18.03
4.4.2.4 | Escopo | 12.1.4 |  | Tratamento e Pintura - Reparo | 787 | DOCAGEM > Casco > AREA DO FUNDO CHATO Total = 1000 m² | TRATAMENTO WJ4 SPOT - Após Inspeção | 0 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 0
4.4.2.5 | Escopo | 12.1.8 | 201300 | Tratamento e Pintura - Reparo | 785 | DOCAGEM > Casco > AREA DO FUNDO CHATO Total = 1000 m² | TRATAMENTO WJ2 SPOT - Estimado 500 m² | 4 d | Thu 07/05/26 | Sat 09/05/26 | 35.97
4.4.3.1 | Escopo | 12.2.2 | 201100 | Tratamento e Pintura - Reparo | 280 | DOCAGEM > Casco > AREA DO FUNDO VERTICAL Total = 700 m² BB/BE | RASPAGEM - Estimado 280 m² | 1 d | Wed 06/05/26 | Thu 07/05/26 | 0.03
4.4.3.2 | Escopo | 12.2.1 | 201200 | Tratamento e Pintura - Reparo | 262 | DOCAGEM > Casco > AREA DO FUNDO VERTICAL Total = 700 m² BB/BE | HIDROJATO 690 Bar 100% | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 17.97
4.4.3.4 | Escopo | 12.2.4 | 201300 | Tratamento e Pintura - Reparo | 787 | DOCAGEM > Casco > AREA DO FUNDO VERTICAL Total = 700 m² BB/BE | TRATAMENTO WJ4 SPOT - Após Inspeção | 4 d | Fri 08/05/26 | Sun 10/05/26 | 17.93
4.4.3.5 | Escopo | 12.2.6 | 201300 | Tratamento e Pintura - Reparo | 785 | DOCAGEM > Casco > AREA DO FUNDO VERTICAL Total = 700 m² BB/BE | TRATAMENTO WJ2 SPOT - Estimado 175 m² | 4 d | Fri 08/05/26 | Sun 10/05/26 | 17.93
4.4.3.6 | Escopo | 12.2.8 | 201400 | Tratamento e Pintura - Reparo | 267 | DOCAGEM > Casco > AREA DO FUNDO VERTICAL Total = 700 m² BB/BE | TRATAMENTO ST3 - Estimado 7 m² | 4 d | Fri 08/05/26 | Sun 10/05/26 | 17.93
4.4.4.1 | Escopo | 12.5.1 | 201200 | Tratamento e Pintura - Reparo | 262 | DOCAGEM > Casco > AREA DO COSTADO + BORDA FALSA EXTERNA (770 m²) BB/BE | HIDROJATO 400 Bar - 770 m² | 2 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 18.03
4.4.4.2 | Escopo | 12.5.3 | 201300 | Tratamento e Pintura - Reparo | 787 | DOCAGEM > Casco > AREA DO COSTADO + BORDA FALSA EXTERNA (770 m²) BB/BE | TRATAMENTO WJ4 SPOT - Após Inspeção | 4 d | Fri 08/05/26 | Sun 10/05/26 | 17.93
4.4.4.3 | Escopo | 12.5.4 |  | Tratamento e Pintura - Reparo | 786 | DOCAGEM > Casco > AREA DO COSTADO + BORDA FALSA EXTERNA (770 m²) BB/BE | TRATAMENTO WJ3- Após Inspeção | 4 d | Fri 08/05/26 | Sun 10/05/26 | 17.93
4.4.4.4 | Escopo | 12.5.7 | 201300 | Tratamento e Pintura - Reparo | 785 | DOCAGEM > Casco > AREA DO COSTADO + BORDA FALSA EXTERNA (770 m²) BB/BE | TRATAMENTO WJ2 - Estimado 192,5 m² | 4 d | Fri 08/05/26 | Sun 10/05/26 | 17.93
4.4.5.1 | Escopo | 24.6 | 700 | Docagem | 319 | DOCAGEM > Casco > PROPULSÃO AZIMUTAIS BB E BE | INSTALAR ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA | 1 d | Wed 06/05/26 | Wed 06/05/26 | 0
4.4.5.2 | Escopo | 23.1 | 700 | Apoio - Reparo | 103 | DOCAGEM > Casco > PROPULSÃO AZIMUTAIS BB E BE | MONTAGEM DE ANDAÍME BB/BE- (3 torres de 1,5 x 6,0 x 3,0 por bordo ) L x A x C | 1 d | Wed 06/05/26 | Wed 06/05/26 | 63
4.4.5.3 | Escopo | 23.6 | 700 | Docagem | 534 | DOCAGEM > Casco > PROPULSÃO AZIMUTAIS BB E BE | COLOCAÇÃO DE BOMBONAS PARA DESCARTE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO FUNDO DO DIQUE | 2 d | Wed 06/05/26 | Thu 07/05/26 | 9
4.4.5.4 | Escopo | 24.5 | 700 | Docagem | 534 | DOCAGEM > Casco > PROPULSÃO AZIMUTAIS BB E BE | DESCARTE DE 9000 LITROS DE ÓLEO LUMBRIFICANTE DOS PROPULSORES | 0 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 0
4.4.5.5 | Escopo | 23.3 | 700 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 257 | DOCAGEM > Casco > PROPULSÃO AZIMUTAIS BB E BE | SOLDAR OLHAIS DE IÇAMENTO (6 unid) | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 18
4.4.5.6 | Escopo | 23.4 | 700 | Controle de Qualidade | 259 | DOCAGEM > Casco > PROPULSÃO AZIMUTAIS BB E BE | EFETUAR TESTE DOS OLHAIS | 2 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 9
4.4.6.1 | Escopo | 24.1 | 700 | Apoio - Reparo | 103 | DOCAGEM > Casco > AREA DOS TÚNEIS E BOW THRUSTERS (1 & 2 ) - 114 m² | MONTAGEM DE ANDAIMES | 1 d | Wed 06/05/26 | Wed 06/05/26 | 72
4.4.6.2 | Escopo | 24.2 | 700 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 206 | DOCAGEM > Casco > AREA DOS TÚNEIS E BOW THRUSTERS (1 & 2 ) - 114 m² | Remover as 4 (quatro) grades dos túneis de vante e ré dos Bows Thrusters | 1 d | Wed 06/05/26 | Thu 07/05/26 | 36
4.4.6.3 | Escopo | 12.4.2 | 201100 | Tratamento e Pintura - Reparo | 280 | DOCAGEM > Casco > AREA DOS TÚNEIS E BOW THRUSTERS (1 & 2 ) - 114 m² | RASPAGEM - Após Inspeção | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 17.97
4.4.6.4 | Escopo | 12.4.1 | 201200 | Tratamento e Pintura - Reparo | 262 | DOCAGEM > Casco > AREA DOS TÚNEIS E BOW THRUSTERS (1 & 2 ) - 114 m² | HIDROJATO 400 Bar -Estimado 114 m² | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 17.97
4.4.6.5 | Escopo | 24.3 | 700 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 257 | DOCAGEM > Casco > AREA DOS TÚNEIS E BOW THRUSTERS (1 & 2 ) - 114 m² | Soldar olhais para içamento, | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 9
4.4.8.1 | Escopo | 19.1 / 19.2 | 10000 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 288 | DOCAGEM > Casco > DEFENSAS | REMOÇÃO DAS DEFENSAS, CORENTES E MANILHAS - 18 Unid | 2 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 36
4.4.11.1 | Escopo | 28.1 | 306000 | Docagem | 289 | DOCAGEM > Casco > AMARRAS E ANCORAS | ARRIAR | 1 d | Wed 06/05/26 | Wed 06/05/26 | 18
4.4.11.2 | Escopo | 28.1 | 306000 | Docagem | 289 | DOCAGEM > Casco > AMARRAS E ANCORAS | DESTALINGAR AS AMARRAS | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 18
4.4.11.3 | Escopo | 28.1 | 306000 | Docagem | 289 | DOCAGEM > Casco > AMARRAS E ANCORAS | ESTENDER NO FUNDO DO DIQUE | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 18
4.4.11.4 | Escopo | 28.3 | 306000 | Tratamento e Pintura - Reparo | 262 | DOCAGEM > Casco > AMARRAS E ANCORAS | LIMPAR COM ÁGUA DOCE COM JATO DE 400 Bar | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 36
4.4.12.1 | Escopo | 20.1 | 104000 | Apoio - Reparo | 103 | DOCAGEM > Casco > CAIXAS DE MAR | MONTAGEM DE ANDAIMES - 15m³ | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 26.95
4.4.12.2 | Escopo | 20.2 | 410000 | Máquinas - Reparo | 535 | DOCAGEM > Casco > CAIXAS DE MAR | REMOVER GRADES DAS CAIXAS DE MAR estimado 12unds | 1 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 0.17
4.4.12.3 | Escopo | 20.4 | 410000 | Tratamento e Pintura - Reparo | 262 | DOCAGEM > Casco > CAIXAS DE MAR | HIDROJATO 400 Bar | 2 d | Sat 09/05/26 | Sun 10/05/26 | 0
4.4.16.1 | Escopo | 65114 | 104000 | Apoio - Reparo | 103 | DOCAGEM > Casco > FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA 11 MM E FAZER INSERIDA REDONDA DE DIÂMETRO 100 MM NA CHAPA DO COSTADO DE BB | MONTAGEM DE ANDAIME | 2 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 18.03
4.6.2.1 | Escopo | 12.7.1.1 | 201200 | Tratamento e Pintura - Reparo | 262 | DOCAGEM > Convés Principal > BORDA FALSA INTERNA BB - (367m²) - ( EXTENSÃO DA LINHA DE CENTRO ATÉ O CASARIO BB) | HIDROJATO 400 Bar - 367 m² | 2 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 18
4.6.3.1 | Escopo | 12.7.2.1 | 201200 | Tratamento e Pintura - Reparo | 262 | DOCAGEM > Convés Principal > BORDA FALSA INTERNA BE - (367m²) - ( EXTENSÃO DA LINHA DE CENTRO ATÉ O CASARIO BE) | HIDROJATO 400 Bar - Estimado 367 m² | 2 d | Fri 08/05/26 | Sat 09/05/26 | 0
4.6.6.1 | Escopo | 12.9.4 | 104000 | Tratamento e Pintura - Reparo | 103 | DOCAGEM > Convés Principal > TRATAMENTO E PINTURA BB NAS TUBULAÇÕES, CAMINHOS MECÂNICOS TUBULAR, SUPORTES, CAIXAS DE RETENÇÃO (SUSPIROS), VÁLVULAS, FILTROS, CAIXAS DE INCÊNDIO E PINOS DOS FUEIROS DO CARGO RAIL - Verificar a quantidade de cada item | MONTAR ANDAIME Estimado 220m² BB | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 18
4.6.18.1 | Escopo | 65100 | 29000 | Máquinas - Reparo | 206 | DOCAGEM > Convés Principal > SUBSTITUIÇÃO COM OS AJUSTES NECESSÁRIOS DE DOIS FEIXOS DA TAMPA DE RECEBIMENTO DE FLUIDOS DA EMBARCAÇÃO | REMOÇÃO | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 18
4.6.20.1 | Escopo | 15.1 | 104000 | Apoio - Reparo | 103 | DOCAGEM > Convés Principal > GAIUTAS DO CONVÉS PRINCIPAL - 01 no compartimento de carga e 01 no compartimento do Azimutal | MONTAGEM DE ANDAIME | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 27
4.6.20.2 | Escopo | 15.7 | 456000 | Máquinas - Reparo | 215 | DOCAGEM > Convés Principal > GAIUTAS DO CONVÉS PRINCIPAL - 01 no compartimento de carga e 01 no compartimento do Azimutal | REMOÇÃO DE TODAS AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 18
4.6.21.1 | Escopo |  | 104000 | Apoio - Reparo | 103 | DOCAGEM > Convés Principal > GAIUTAS DO CONVÉS PRINCIPAL - 02 no compartimento do Azimutal e 02 no compartimento de máquinas | MONTAGEM DE ANDAIME | 2 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 54
4.6.22.1 | Escopo | 65.90 | 29000 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 206 | DOCAGEM > Convés Principal > FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE UM TUBOS DE 1" COM 1000 MM DO CORRIMÃO DA ESCADA DE BB NO ANDAR DOS OFICIAIS PARA O ANDAR DA TRIPULAÇÃO | CORTE | 2 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 36
4.6.22.2 | Escopo | 65.90 | 29000 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 243 | DOCAGEM > Convés Principal > FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE UM TUBOS DE 1" COM 1000 MM DO CORRIMÃO DA ESCADA DE BB NO ANDAR DOS OFICIAIS PARA O ANDAR DA TRIPULAÇÃO | PROCESSAMENTO | 2 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 36
4.6.23.1 | Escopo | 65.93 | 29000 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 206 | DOCAGEM > Convés Principal > FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE UM TUBOS DE 1" COM 1000 MM DO CORRIMÃO DA ESCADA DE BB NO ANDAR DA TRIPULAÇÃO COM O CONVÉS | CORTE | 2 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 36
4.6.23.2 | Escopo | 65.93 | 29000 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 243 | DOCAGEM > Convés Principal > FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE UM TUBOS DE 1" COM 1000 MM DO CORRIMÃO DA ESCADA DE BB NO ANDAR DA TRIPULAÇÃO COM O CONVÉS | PROCESSAMENTO | 2 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 36
4.6.24.1 | Escopo | 65.95 | 29000 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 206 | DOCAGEM > Convés Principal > FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE UM TUBOS DE 1" COM 1000 MM DO GUARDA CORPO PRÓXIMO AO TURCO DO BOTE DE RESGATE Cancelado | CORTE | 2 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 36
4.6.24.2 | Escopo | 65.95 | 29000 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 243 | DOCAGEM > Convés Principal > FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE UM TUBOS DE 1" COM 1000 MM DO GUARDA CORPO PRÓXIMO AO TURCO DO BOTE DE RESGATE Cancelado | PROCESSAMENTO | 2 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 36
4.6.25.1 | Escopo | 65.96 | 29000 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 206 | DOCAGEM > Convés Principal > FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DOIS TUBOS DE 1" COM 1000 MM DO GUARDA CORPO PRÓXIMO GUINCHO DE CONVÉS DE BB E BE | CORTE | 2 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 36
4.6.25.2 | Escopo | 65.96 | 29000 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 243 | DOCAGEM > Convés Principal > FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DOIS TUBOS DE 1" COM 1000 MM DO GUARDA CORPO PRÓXIMO GUINCHO DE CONVÉS DE BB E BE | PROCESSAMENTO | 2 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 36
4.6.35.1 | Escopo | 65.87 | 104000 | Apoio - Reparo | 103 | DOCAGEM > Convés Principal > TRATAMENTO E PINTURA DA PROTEÇÃO DOS MANETES DO GUINCHO DE CONVÉS. (PARTE AMARELA) | MONTAGEM DE ANDAIME | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 18
4.8.2.1 | Escopo | 64.2 | 412000 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > PADRONIZAÇÃO DOS TUBOS DE SONDAGEM FLANGEADOS NOS TANQUES DE DIESEL Após Inspeção | ABERTURA DE ELIPSE | 0 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 0
4.8.2.2 | Escopo | 64.3 | 801000 | Gerencia SMS | 259 | DOCAGEM > Tanques > PADRONIZAÇÃO DOS TUBOS DE SONDAGEM FLANGEADOS NOS TANQUES DE DIESEL Após Inspeção | GÁS FREE | 0 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 0
4.8.2.3 | Escopo | 64.1 | 507400 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 206 | DOCAGEM > Tanques > PADRONIZAÇÃO DOS TUBOS DE SONDAGEM FLANGEADOS NOS TANQUES DE DIESEL Após Inspeção | CORTAR O TUBO DE SONDAGEM EXISTENTE E INSTALAR DOIS FLANGES | 0 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 0
4.8.2.4 | Escopo | 64.1 | 507400 | Tratamento e Pintura - Reparo | 246 | DOCAGEM > Tanques > PADRONIZAÇÃO DOS TUBOS DE SONDAGEM FLANGEADOS NOS TANQUES DE DIESEL Após Inspeção | TRATAMENTO E PINTURA DAS ÁREAS DE QUEIMA - 2 DEMÃOS DE PRIMER | 0 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 0
4.8.2.5 | Escopo | 64.2 | 412000 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > PADRONIZAÇÃO DOS TUBOS DE SONDAGEM FLANGEADOS NOS TANQUES DE DIESEL Após Inspeção | FECHAMENTO DA ELIPSE - Não cotado | 0 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 0
4.8.5.1.1 | Escopo | 59.1.1 | 412000 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > TRATAMENTO E PINTURA DOS TANQUES - Usas aba "Esc. Trat. Pint tanque - PTT" > TANQUE 1 - LASTRO- 131 m³ - Escopo 1: Tratamento Spot 30% - Após inspeção | ABERTURA DE ELIPSE | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 9
4.8.5.2.1 | Escopo | 59.1.1 | 412000 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > TRATAMENTO E PINTURA DOS TANQUES - Usas aba "Esc. Trat. Pint tanque - PTT" > TANQUE 31 - LASTRO- 195 m³ - Escopo 1: Tratamento Spot 30% - Após inspeção | ABERTURA DE ELIPSE | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 8.98
4.8.5.3.1 | Escopo | 59.1.1 | 412000 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > TRATAMENTO E PINTURA DOS TANQUES - Usas aba "Esc. Trat. Pint tanque - PTT" > TANQUE 43 - LASTRO- 53 m³ - Escopo 1: Tratamento Spot 30% - Após inspeção | ABERTURA DE ELIPSE | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 8.98
4.8.5.4.1 | Escopo | 59.1.1 | 412000 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > TRATAMENTO E PINTURA DOS TANQUES - Usas aba "Esc. Trat. Pint tanque - PTT" > TANQUE 45 - ÁGUA DE CARGA- 57 m³ - Escopo 1: Tratamento Spot 30% - Após inspeção | ABERTURA DE ELIPSE | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 8.98
4.8.5.5.1 | Escopo | 59.1.1 | 412000 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > TRATAMENTO E PINTURA DOS TANQUES - Usas aba "Esc. Trat. Pint tanque - PTT" > TANQUE 46 - LASTRO- 53 m³ - Escopo 1: Tratamento Spot 30% - Após inspeção | ABERTURA DE ELIPSE | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 8.98
4.8.5.6.1 | Escopo | 59.1.1 | 412000 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > TRATAMENTO E PINTURA DOS TANQUES - Usas aba "Esc. Trat. Pint tanque - PTT" > TANQUE 47 - LASTRO- 54 m³ - Escopo 1: Tratamento Spot 30% - Após inspeção | ABERTURA DE ELIPSE | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 8.98
4.8.5.7.1 | Escopo | 59.1.1 | 412000 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > TRATAMENTO E PINTURA DOS TANQUES - Usas aba "Esc. Trat. Pint tanque - PTT" > TANQUE 34 - LASTRO- 102m³ - Escopo 1 Spot 30% Após Inspeção | ABERTURA DE ELIPSE | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 8.98
4.8.5.8.1 | Escopo | 59.1.1 | 412000 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > TRATAMENTO E PINTURA DOS TANQUES - Usas aba "Esc. Trat. Pint tanque - PTT" > TANQUE 56 - BRINE- 304m³ - Escopo 1: Tratamento Spot 30% Após Inspeção | ABERTURA DE ELIPSE | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 0
4.8.5.8.3 | Escopo | 59.1.1 | 205100 | Tratamento e Pintura - Reparo | 231 | DOCAGEM > Tanques > TRATAMENTO E PINTURA DOS TANQUES - Usas aba "Esc. Trat. Pint tanque - PTT" > TANQUE 56 - BRINE- 304m³ - Escopo 1: Tratamento Spot 30% Após Inspeção | LIMPEZA | 1 d | Sat 09/05/26 | Sun 10/05/26 | 0
4.8.5.8.4 | Escopo | 59.1.1 | 104000 | Apoio - Reparo | 103 | DOCAGEM > Tanques > TRATAMENTO E PINTURA DOS TANQUES - Usas aba "Esc. Trat. Pint tanque - PTT" > TANQUE 56 - BRINE- 304m³ - Escopo 1: Tratamento Spot 30% Após Inspeção | MONTAGEM DE ANDAIMES | 1 d | Sun 10/05/26 | Sun 10/05/26 | 0
4.8.5.9.1 | Escopo | 59.1.1 | 412000 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > TRATAMENTO E PINTURA DOS TANQUES - Usas aba "Esc. Trat. Pint tanque - PTT" > TANQUE 57 - MUD/BR/PAR- 210m³ - Escopo 1: Tratamento Spot 30% Após Inspeção | ABERTURA DE ELIPSE | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 9
4.8.7.1.1 | Escopo | 25.3.1 | 412000 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > LIMPEZA DE TANQUES > TANQUE 10- 69,8 m³ Priori 02 | ABERTURA DE ELIPSE | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 18
4.8.7.2.1 | Escopo | 25.3.1 | 412000 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > LIMPEZA DE TANQUES > TANQUE 11- 69,8 m³ Priori 01 | ABERTURA DE ELIPSE | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 18
4.8.7.3.1 | Escopo | 25.3.1 | 412000 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > LIMPEZA DE TANQUES > TANQUE 20- 11,1 m³ Priori 02 | ABERTURA DE ELIPSE | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 18
4.8.7.4.1 | Escopo | 25.3.1 | 412000 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > LIMPEZA DE TANQUES > TANQUE 21- 11,1 m³ Priori 01 | ABERTURA DE ELIPSE | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 18
4.8.7.4.2 | Escopo | 25.3.1 | 209100 | Gerencia SMS | 259 | DOCAGEM > Tanques > LIMPEZA DE TANQUES > TANQUE 21- 11,1 m³ Priori 01 | GASFREE | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 9
4.8.7.6.1 | Escopo | 25.3.1 | 412000 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > LIMPEZA DE TANQUES > TANQUE 19- 22,2 m³ Priori 02 | ABERTURA DE ELIPSE | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 18
4.8.7.9.1 | Escopo | 25.3.2 | 412000 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > LIMPEZA DE TANQUES > TANQUE 13 (BILGE WATER) - 10,1 m³ | ABERTURA DE ELIPSE | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 18
4.8.9.1 | Escopo | 26.1 | 228100 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > CROSSOVER - 52 m² | ABERTURA Elipse e Bujão Prioridade 01 | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 27
4.8.9.2 | Escopo | 26.1 | 228100 | Tratamento e Pintura - Reparo | 231 | DOCAGEM > Tanques > CROSSOVER - 52 m² | LIMPEZA | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 18
4.8.10.1 | Escopo | 27.2 | 206100 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > PAIOL DE AMARRAS BB/BE - 112m² | ABERTURA DE ELIPSES (2 unid) | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 27
4.8.10.2 | Escopo | 27.3 | 206100 | Tratamento e Pintura - Reparo | 283 | DOCAGEM > Tanques > PAIOL DE AMARRAS BB/BE - 112m² | LIMPEZA TOTAL 112 m² ( limpeza total e baldear) | 2 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 18
4.8.10.3 | Escopo | 27.9 | 206100 | Tratamento e Pintura - Reparo | 278 | DOCAGEM > Tanques > PAIOL DE AMARRAS BB/BE - 112m² | REMOÇÃO DE LAMA ACIMA DE 13 m³ | 2 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 18
4.8.10.4 | Escopo | 27.1 | 206100 | Apoio - Reparo | 103 | DOCAGEM > Tanques > PAIOL DE AMARRAS BB/BE - 112m² | MONTAGEM DE ANDAÍME BB/BE- (3 torres de 1,5 x 1,5 x 6,0 por bordo ) L x A x C - 54 m³ | 2 d | Fri 08/05/26 | Sun 10/05/26 | 0
4.8.11.1 | Escopo | 65.1 | 507300 | Docagem | 278 | DOCAGEM > Tanques > INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA 4 e 5 - SISTEMA WATER MIST - Fabricação e instalação de rede de 2" SCH40 ~1000mm e 1 penetração e 1 curva. | Esgotar tq se necessário | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 27
4.8.11.2 | Escopo | 65.1 | 507300 | Tubulações - Reparo | 297 | DOCAGEM > Tanques > INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA 4 e 5 - SISTEMA WATER MIST - Fabricação e instalação de rede de 2" SCH40 ~1000mm e 1 penetração e 1 curva. | FABRICAÇÃO DA REDE | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 27
4.8.12.1 | Escopo | 65.39 | 412000 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > BICO DE PROA BB / BE - Tanque 01 Reparo Estrutural | ABERTURA DE TANQUE | 1 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 18
4.8.12.3 | Escopo | 65.39 | 88003 | Apoio - Reparo | 103 | DOCAGEM > Tanques > BICO DE PROA BB / BE - Tanque 01 Reparo Estrutural | MONTAGEM DE ANDAIME | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 35.87
4.8.13.1 | Escopo | 65.40/65.67 | 412000 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > REPARO NO TANQUE 02 | ABERTURA DE TANQUE | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 8.98
4.8.13.3 | Escopo | 65.40/65.67 | 88003 | Apoio - Reparo | 103 | DOCAGEM > Tanques > REPARO NO TANQUE 02 | MONTAGEM DE ANDAIME | 2 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 18.03
4.8.13.4 | Escopo | 65.40/65.67 | 88003 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 206 | DOCAGEM > Tanques > REPARO NO TANQUE 02 | REMOÇÃO DE UMA CHAPA CALANDRADA - 1400 x 2100 x 15 mm | 2 d | Fri 08/05/26 | Sat 09/05/26 | 17.93
4.8.13.5 | Escopo | 65.40/65.67 | 88003 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 243 | DOCAGEM > Tanques > REPARO NO TANQUE 02 | PROCESSAMENTO DE MATERIAL | 2 d | Sat 09/05/26 | Sun 10/05/26 | 0
4.8.14.1 | Escopo | 65.41 | 412000 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > REPARO NO TANQUE 45 ou 46 BB/BE | ABERTURA DE TANQUE | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 9
4.8.14.2 | Escopo | 65.41 | 88003 | Apoio - Reparo | 103 | DOCAGEM > Tanques > REPARO NO TANQUE 45 ou 46 BB/BE | MONTAGEM DE ANDAIME | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 18
4.8.15.1 | Escopo | 65.42 | 412000 | Máquinas - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > REPARO NO TANQUE 45 ou 43 BB/BE | ABERTURA DE TANQUE | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 9
4.8.15.2 | Escopo | 65.42 | 88003 | Apoio - Reparo | 103 | DOCAGEM > Tanques > REPARO NO TANQUE 45 ou 43 BB/BE | MONTAGEM DE ANDAIME | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 18
4.8.15.3 | Escopo | 65.42 | 88003 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 206 | DOCAGEM > Tanques > REPARO NO TANQUE 45 ou 43 BB/BE | REMOÇÃO DE UMA CHAPA CALANDRADA - 1000 x 1000 x 10 mm | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 18
4.8.16.1 | Escopo | 65.46 - 65.52 | 412000 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 302 | DOCAGEM > Tanques > SUBSTITUIÇÃO DE CHAPAS - TANQUE 30 Ver detalhamento na proposta) | ABERTURA DO TANQUE | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 17.97
4.10.2.1 | Escopo | 13.1 | 104000 | Apoio - Reparo | 103 | DOCAGEM > Compartimentos > DUTO VENTILAÇÃO PRINCIPAL DA PRAÇA DE MÁQUINAS BB E BE (100m²) - SUPERIOR E INFERIOR | MONTAR ANDAIMES (4 TORRE DE 1 X 5 X 1 POR DUTO) L X A X C - Estimado 10m³ | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 36
4.10.2.2 | Escopo | 13.2 | 4400 | Máquinas - Reparo | 215 | DOCAGEM > Compartimentos > DUTO VENTILAÇÃO PRINCIPAL DA PRAÇA DE MÁQUINAS BB E BE (100m²) - SUPERIOR E INFERIOR | REMOVER VENEZIANAS (2 POR DUTO) PARA ACESSO A PARTE INTERNA DOS DUTOS DE VENTILAÇÃO | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 36
4.10.5.1 | Escopo | 41.4 | 218100 | Máquinas - Reparo | 215 | DOCAGEM > Compartimentos > VENEZIANA DA PRAÇA DE MÁQUINAS - 1630 x 2350 mm - BB e BE (2 Unidades) | REMOVER VENEZIANA | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 27
4.10.8.1 | Escopo | 65.36 | 29000 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 243 | DOCAGEM > Compartimentos > SUPORTE DE PAINEL DOS DUTOS DE VENTILAÇÃO DA PM | PROCESSAMENTO DE MATERIAL | 1 d | Thu 07/05/26 | Thu 07/05/26 | 18
4.10.8.2 | Escopo | 65.36 | 29000 | Estrutura / Acabamento - Reparo | 243 | DOCAGEM > Compartimentos > SUPORTE DE PAINEL DOS DUTOS DE VENTILAÇÃO DA PM | FABRICAÇÃO cantoneira de 2" sendo do tipo "cadeira" com as dimensôes de 800 x 400 o quadro e com quatro pés com 300 mm de altura. | 1 d | Fri 08/05/26 | Fri 08/05/26 | 18
4.10.12.1 | Escopo | 65109 | 506200 | Tubulações - Reparo | 297 | DOCAGEM > Compartimentos > FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DN 2” COM 01 CURVA, 02 FLANGES E DOIS TRECHOS DE TUBULAÇÃO SENDO UM DE 190 MM E OUTRO DE 270 MM. NO COMPARTIMENTO DO BOW THRUSTER | FABRICAÇÃO | 2 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 36
4.12.4.1 | Escopo | 65110 | 506200 | Tubulações - Reparo | 297 | DOCAGEM > Serviços em Geral > FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DN 2" COM 04 CURVA DE 45°, 02 FLANGES E CINCO TRECHOS DE TUBULAÇÃO SENDO UM DE 200 MM E OUTROS DE 130 MM, 100MM , 530 MM E 590 MM | FABRICAÇÃO | 2 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 36
4.12.5.1 | Escopo | 65111 | 506200 | Tubulações - Reparo | 297 | DOCAGEM > Serviços em Geral > FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DN 4" COM 01 CURVA E DOIS TRECHOS DE TUBULAÇÃO SENDO UM DE 730 MM E OUTRO DE 750 MM | FABRICAÇÃO | 2 d | Thu 07/05/26 | Fri 08/05/26 | 36
4.12.8.1 | Escopo | 44.1 | 116000 | Apoio - Reparo | 103 | DOCAGEM > Serviços em Geral > BARREIRA PARA BOTE DE RESGATE | INSTALAÇÃO DE BARREIRA FÍSICA NA ÁREA DO BOTE DE RESGATE | 1 d | Wed 06/05/26 | Wed 06/05/26 | 36